Nr.

PLAN DE MĂSURI

privind pregătirea şi organizarea admiterii în licee a absolvenţilor învăţământului gimnazial, pentru anul şcolar 2022-2023

| Nr. crt. | Obiective | Activităţi | Responsabilităţi | Termene |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asigurarea cadrului legal şi organizatoric | - Numirea Comisiei Judeţene de Admitere prin decizia inspectorului şcolar general; | Inspector şcolar general | Februarie 2022 |
|  |  | - Elaborarea planului de măsuri privind pregătirea şi organizarea admiterii în licee a absolvenţilor învăţământului gimnazial, pentru anul şcolar 2022-2023 | Comisia Judeţeană de Admitere | Februarie 2022 |
|  |  | - Organizarea Centrului Judeţean de Admitere dotat cu tehnică de calcul şi conectare la INTERNET; | Comisia Judeţeană de Admitere | Februarie 2022 |
|  |  | - Elaborarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă şi transmiterea acesteia în reţea; | Comisia Judeţeană de Admitere | 1 martie 2022 |
|  |  | - Crearea centrelor de înscriere zonale şi arondarea şcolilor gimnaziale la aceste centre | Comisia Judeţeană de Admitere | Martie 2022 |
|  |  | - Numirea prin decizia inspectorului şcolar general a Comisiilor de înscriere pentru fiecare centru de înscriere; - Numirea comisiilor de înscriere la nivelul unităţilor şcolare gimnaziale; | Inspector şcolar general Directori de şcoli gimnaziale | martie 2022 |
|  |  | - Organizarea unui centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe şi a unui centru special de înscriere pentru elevii care au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023; | Comisia Judeţeană de Admitere | 1 mai 2022 |
|  |  | - Afişarea ofertei de şcolarizare, stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal, crearea bazei de date cu datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a; | Comisia Judeţeană de Admitere Comisii de înscriere locale | 9 mai 2022 |
|  |  | - Stabilirea şcolilor, specializărilor şi numărului de locuri alocate pentru candidaţii romi, elevilor cu CES și elevilor români de pretutindeni; | Comisia Judeţeană de Admitere | Mai 2022 |
| 2. | Diseminarea informaţiilor legate de admiterea în licee şi şcoli de arte şi meserii | - Studierea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământului liceal de stat şi afişarea în şcoli la loc vizibil a calendarului admiterii; | Comisiile de înscriere din şcoli | Februarie 2022 |
|  |  | - Elaborarea şi tipărirea unei broşuri care să cuprindă toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în învăţământul liceal, multiplicarea pentru toţi absolvenţii de clasa a VIII-a şi transmiterea în reţea; | Comisia Judeţeană de Admitere | 9 mai 2022 |
|  |  | - Acţiuni de informare a părinţilor şi elevilor referitoare la modalitatea de organizare a înscrierii elevilor; | Directori Diriginţi | Conform graficului local |
|  |  | - Acţiuni de prezentare a ofertei educaţionale a liceelor şi grupurilor şcolare; | Directori Diriginţi | Mai 2022 |
|  |  | - Acţiuni de consiliere şi orientare şcolară a elevilor din clasele a VIII-a; | Directori Diriginţi | Conform graficului local |
| 3. | Monitorizarea şi consilierea unităţilor şcolare cu privire la organizarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional; | - Planificarea şi realizarea unor inspecţii tematice cu privire la modul în care şcolile, cadrele didactice, elevii cunosc şi aplică prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământului liceal de stat; | Inspectori şcolari - responsabili teritoriali | Conform Graficului unic de monitorizare şi control |
| 4. | Organizarea admiterii în clasa a IX-a pentru anul școlar 2022-2023 | - Organizarea și desfășurarea probelor de cunoștințe de limbă maternă și modernă - Organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini | Comisia județeană de admitere Comisiile de admitere din unitățile de învățământ | 11.05-27.05.2022 |
|  |  | - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru învățământul special | Comisia județeană de admitere | 08.04. -07.07.2022 |
|  |  | - Rezolvarea situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată | Comisia județeană de admitere | 21,22 și 25.07.2022 |
|  |  | - A II-a etapă de admitere în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional și dual | Comisia județeană de admitere | 25.07-08.08.2022 |

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,						   		INSPECTOR ŞCOLAR,

prof. Kiss Imre								                         prof. Bartók Enikő Anna